찬미 예수님!

연중 가장 아름다운 성모성월에 귀 성당에 문안드리게 됨을 기쁘게 생각합니다.

저희 필라델피아 한인 천주교회가 아시는 바와 같이 올해로 창립 30주년을 맞아 오는 6월13일 30주년 기념미사를 봉헌합니다. 또 미사 후에는 필라델피아 2가에 위치한 카디널 다거티 가톨릭 고등학교에서 김수환 추기경님을 모시고 기념 축하파티가 있을 예정입니다.

저녁식사와 함께 30년 필라 한인 천주교 공동체의 역사도 더듬어보고, 공로가 큰 신자들을 표창하려고 합니다.

이에 귀 성당에 몇가지 부탁과 함께 예정사항을 알려드리오니 협조해 주시면 크게 도움이 되겠습니다.

- 미사, 파티 시간 및 장소

미사-6월13일 오후 5시 필라 한인 천주교회

축하파티-오후 7시 카디널 다거티 가톨릭 고등학교

(6301 N 2ND ST, PHILADELPHIA, PA 19120), TEL 215-276-2300

2.공로신자 추천

필라 한인 천주교회의 발전에 공로가 있거나 공동체 건설에 기여도가 큰 신자로서 귀 성당에 적을 두고 있는 분 중에서 1분을 추천해 주시기 바랍니다.

3.본당 창립 30주년 축하연 참가 인원

축하연 준비 때에 좌석 배치 및 음식량 주문 관계로 귀 성당의 참가 인원을 파악해서 저희 본당에 연락주시기 바랍니다

4.축하연 식대

6학년 이하의 어린이는 이날 저녁식사 비용이 무료입니다.

7학년 이상, 성인들은 $15.00입니다. 귀 성당에 공지해 주시기 바랍니다.

※모든 연락 사항은 5월31일까지 사목회 나선호 총무에게 해 주시기 바랍니다.(215-500-1166)

귀 공동체에 주님의 보호하심과 축복하심이 항상 함께 하기를 기도드리오며, 저희가 30주년 행사를 무사히 마칠 수 있도록 기도해 주시면 감사하겠습니다.

2004년 5월23일

필라델피아 한인 천주교회 이성국 바오로 신부

사목협의회 회장 장현기 토마스

6월13일 창립 30주년 기념행사 관련 세부안

※준비에 따른 책임부서 및 책임자 명단

- 미사 전례-전례분과

- 성당에서 있을 기념식-총무부

- 통역-서명희 데레사

- 연회장 내외빈석 서비스-성모회

- 티켓 제작, 판매, 회수등 티켓관련 일체 작업-재정분과

- 연회장 주류판매-청소년분과

- 건배용 와인 주문-청소년분과

- 저녁식사 배식 협조-구역분과에서 총괄

- 실내장식 및 정비-자모회, 헌화회, 홍보분과, 시설관리분과

- 음향기기, 프로젝트 설비 및 운용-장주남 안드레아(기획분과)

- 피아노나 키보드 설치 혹은 이동;

- 공로신자 추천의뢰, 참가인원 파악에 관한 공문 작성;강남옥율리아(기획)

- 공로패 주문-나선호 펠리치아노/공로패 영어 내용-서종원 벨라도, 한국어-사무장님

- 성당 및 연회장 안내요원-미정이나 한 단체에 의뢰할 예정

- 기념품-차주삼 버나드

- 전직회장단 초청장 발송-신부님

- 사제단 이동 담당-기획분과

- 만찬 사회자-김종태 프란치스코(젠킨타운)

※축하연 음식비

6학년 이하의 어린이는 무료,

7학년 이상, 일반 성인은 모두 $15.00로 책정됐음.

※기념행사 일정

1.풍물팀은 영성체 후 곧바로 행사장으로 가서 대기하고 있다가 내 외빈이        도착하면 풍물을 놀면서 행사장 앞에서 분위기를 돋군다.

2. 본당신부님 환영사

3. 참가 사제단 소개-본당신부님(타종교 인사소개도 함께)

4. 본당 연혁 소개-이상순, 정학량씨 중에서

5. 추기경님 축사

6. 축사하실 분 1-2분 정도 더 축사

7. 식사 시작되면, 식사전 기도-추기경님/ 건배제의-본당신부님

8. 건배 끝나자 마자 바로 성가대에서 축하노래(간단하고 신나는 것)를 부른다.

9. 식사 도중에 음악을 틀어준다-담당자 필요

10. 기타 필요사항

※식사 후 여흥순서

- 식사가 끝날 무렵 한국학교 설장고로 여흥순서를 시작한다.

- 한국학교 ‘아리랑’ 무용

이상 2가지는 확정됐으며,

- 청개구리-강남옥 연락

- 풍물팀-강남옥 연락(순서 정해졌음, 내외빈 입장 때)

- 성가대-나선호 연락(건배 후로 순서 정해졌음, 선곡도 간단하고 신나는 것으로 준비하라고 연락바람)

- 성령기도회-차주삼 연락

- 꾸리아-차주삼 연락

- 울뜨레야-나선호 연락

- 구역장단-나선호 연락

- ME-차주삼 연락

- 현악 코르테나 합주-성가대 지휘자(비올라), 이진기(첼로), 바이올린 하는 꼬마, 유채원(바이올린), 이상원(바이올린) 등이 가능하므로 성가대 지휘자에게 부탁해 보고 가능하다고 하면 미리 몇 번 연습이 필요함. 이진기, 이상원, 유채원에게는 강남옥이 연락하고, 바이올린 하던 어린이는 부모가 성가대에 있으므로 성가대장에게 연락하면서 이야기하면 해결될 것 같음.

각자 책임자가 연락한 후 단체별로 어떤 것을 할 것인지를 알려주면 세부안을 업데이트하고, 프로그램을 짤 예정입니다. 시간이 별로 없으므로 못한다는 단체에는 너무 부탁하지 않아도 될 것 같습니다

※옛날 자료 사진 모집, 스캐닝-5월31일까지 사진이 수집되어야 함

총무부에서 총괄하고, 사무장님, 전직회장님, 성령기도회장님, 꾸리아 단장님, 주일학교, 한국학교 담당자에게 소장 사진들을, 사진 설명을 노란 스티커에 써서 사진 뒤에 붙여서 내 달라고 의뢰 바람. 이성국 바오로 신부님 부임 후에는 성당 웹사이트에 올라있는 사진도 꽤 되므로 이용할 수 있으나, 옛날 사진들이 필요함. 정 없을 경우에는 총무님 아이들 세례식, 첫영성체 사진들로 시작해서, 장현기 토마스 회장님 옛날 성령대회 가서 찍었던 단체 사진, 한국학교에서 소풍가서 조학문 신부님이랑 찍었던 사진, 아이들 견진성사 때 주교님과 찍었던 사진 등을 모으면 됨. 베빌라쿠아 추기경님 오셨을 때의 사진은 반드시 성당 어딘가에 있을 것이라 사료됨. 이 외에도 누군가의 결혼 사진에 주례를 섰던 전직 신부님 사진이 있어도 무방함.어떤 종류의 사진도 괜찮은 것 같음.

총무부 정훈 요셉씨가 스캐닝 작업을 할 수 있도록 연락이 필요함.

※이 외에 다른 의견들이 추가되거나 수정되는 안이 있으면 세부안을 수정할 계획입니다.

※구체적인 순서는 다음 페이지에 있습니다. 프로그램이나 순서는 앞으로 업데이트 될 수 있습니다.

본당 창립 30주년 기념 만찬 프로그램

사회-김종태 프란치스코

1.사제단 도착-풍물놀이(사제단이 도착하면 시작하고, 신자들의 입장이 거의 종료될 때까지 계속한다.)

2.본당신부님 환영사 및 사제단 소개, 타종교인들 소개-이 때에도 본당 신부님, 옛날 신부님들 사진을 띄우면 어떨지….(화면에다 몇 대 누구 신부님을 적어서)

3.본당 연혁 소개-이상순, 정학량씨 중에서(이 때 옛날 자료 사진들을 프로젝트에 띄운다)

4.추기경님 축사

5.사제단 축사

6.식사 기도(추기경님)/건배제의(신부님)

7.성가대 노래-건배 끝남과 동시에 성가대 노래(간단하고 신나는 곡)

8.식사-배경음악 담당자 선정 필요

------------------------------------------------------

9.설장고-식사가 거의 끝날 무렵 한국학교 설장고로 2부를 시작한다.(한국학교 소풍사진, 학예발표회 사진등 활용)

10.노래-강우일 주교님 오셨을 때 노래불렀던 사람이 가능한지?(없으면 뺀다.)

11.무용 아리랑-한국학교

12.성령기도회, 청개구리 율동찬양-이 때 성령기도회나 청개구리 피정, 청개구리 여름캠프 사진등을 프로젝트에 함께 올리면 어떨지….

13.기타 준비되는 단체 순서

14.현악 코르테나 합주-마지막 순서로 사람들이 행사장을 빠져 나갈 때까지 계속해서 연주한다./끝